## 总体情况
| 科技创新项目策划表 | [10 empty] | 表一
填报日期 | 2020-04-23 |  | 跨域协同感知集成测试与体系评估技术 | [5 empty] | 单位： | 万元 | 密级： | 非密
项目名称 | 跨域协同感知集成测试与体系评估技术 |  |  | 合同总额 | 349 |  | 所属专业 | 装备试验测试技术 | 负责人 | 闫德顺 | 研制周期 | 1.625 | 年 | 注意：由于已经设置好了自动计算公式，仅需填写灰色区域的内容
项目来源 | 装备发展部 |  |  | 预算总支出 | 348.55 |  | 项目编号 | GFZX0406120501 | 承担部门 | 总体部 | 开始时间 | 2019-05-16
项目类型 | 高分专项 |  |  | 预算结余 | 0.45 |  | 内部编号 | YZ-20001 | 协作单位 | 合作单位 | 结束时间 | 2020-12-31
项目经费预算汇总
年度 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 合计
科目 | 预算 | 策划 | 预算 | 策划 | 预算 | 策划 | 预算 | 策划 | 预算 | 策划 | 预算 | 策划 | 结余
事务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 24 | 30 | 24 | 6
材料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.41 | 68.61 | 51.41 | 68.61 | -17.2
外协费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 | 160.35 | 156 | 160.35 | -4.35
专用费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 0 | 21.17 | 34.2 | 50.2 | 34.2 | 16
燃料动力费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 1.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0
固定资产 使用费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0.44 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0
工资费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 30 | 30 | 30 | 0
管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 7.5 | 25 | 25 | 25 | 0
收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不可预见费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 175 | 348.55 | 349 | 348.55 | 0.45
项目负责人 （签字） |  |  | 部门经理 （确认） |  |  | 事业部主任 （确认） |  |  | 协作部门 （确认）
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
研发中心 （审核） |  |  | 主管总师 （审核） |  |  |  |  | 公司主管领导 （审批）
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
公开

## 目标及要求
跨域协同感知集成测试与体系评估技术 表二
承研单位 |  | 北京东方计量测试研究所（514所） | 北京航天测控技术有限公司(协作)
总体研究目标 |  | 针对实现空天网络化协同感知体系能力验证要求，通过单机功能性能测试、多平台地面桌面联试、全系统机载综合试验等手段，对支撑平台互联、协同感知、信息融合、智能服务的关键技术和实现方案进行综合测试验证，全面评估技术方案的可用性、可扩展性和效费比，保障空天网络化协同感知体系最小最简演示系统的顺利构建。
技术要求 | 序号 | 研究内容 | 对应关键技术
| 1 | 数据管理系统研制 | 1、小型化嵌入式控制器研制技术 2、数管硬件平台SMP架构下嵌入式实时操作系统实时化技术
| 2 | 地面实时监视软件研制 | 地面实时监视软件三维场景构建技术
| 3 | 多平台地面桌面联试
| 4 | 参与外场试验
成果要求 | 实物 | 数据管理系统2套（含应用软件）,包括机载数据管理系统一套，球载数据管理系统一套。
| 软件 | 地面实时监视软件
| 文档 | 核心技术文件：2份
技术 指标 | 验证 对象 | 电帧/SAR载荷、可演进处理单元载荷、跨域互联单元载荷、一体化终端载荷、光学载荷
| 功能 指标 | 1. 数管系统 (1) 具备接收可演进的任务规划指令能力，并生成相应载荷的控制指令； (2) 具备接收机载/球载POS数据及UTC时间数据能力并通过CAN总线按照协议格式广播； (3) 具备任务数据及指令数据存储及查询功能； (4) 具备载荷状态汇总及下传、试验过程信息下传及预构设功能； 2. 地面桌面联试试验环境集成与测试 (1) 完成XX处理模式、XX模式两种工作模式下系统联试； (2) 配合完成XXX体系从XX到XX全流程任务响应时间指标测试；
| 技术 指标 | 1.数管系统 （1)存储容量不低于1TB； （2)具备通信接口类型：CAN总线、422总线、OC指令、LAN接口等；

## WBS分解
跨域协同感知集成测试与体系评估技术 | [6 empty] | 项目WBS分解 |  | 2019-05-16 | 2020-12-31 | 表三
任务分解 |  |  | 成果 |  | 节点 标识 | 实现 方式 | 责任单位 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间 | 预算经费（万） |  | 填表注意事项：
编号 | 任务名称 | 具体工作内容与目标 | 成果形式 | 成果名称 | [6 empty] | 费用类型 | 金额
1 | 方案设计 |  |  |  | 里程碑 | 自研 |  |  | 2019-05-16 | 2020-04-10
1.1 | 总体实施方案论证 | 完成项目总体实施方案设计 | 方案报告 | 实施方案 | 检查节点 | 合作 | 总体部 | 闫德顺 | 2019-05-16 | 2019-07-30 |  |  | 1.关于任务细化粒度：按照合同或任务书的要求，逐项细化。细化的原则是单项工作内部闭环 2.成果名称：仅在最末级工作填写成果具体名称 3.经费：仅在最末级工作填写
1.2 | 系统详细实施方案 | 完成系统详细实施方案设计 | 方案报告 | 项目实施方案 | 控制节点 | 合作 | 总体部 | 闫德顺 | 2019-08-01 | 2019-10-30
1.3 | 项目实施策划 | 完成项目WBS工作分解和实施策划 | 策划表 | 项目策划表 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-03-26 | 2020-04-10
2 | 技术攻关与样机研制
2.1 | 研究内容1：数据管理系统研制与集成 | 开展面向机载和球载平台的数据管理系统硬件平台、实时操作系统和应用软件等技术研究 | 整机正样 | 飞机平台数据管理系统1套 气球平台数据管理系统1套 | 里程碑 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-04-16 | 2020-05-30
2.1.1 | 基于BDA的数管硬件平台设计与开发 | 完成数管平台所需资源模块的设计、研制与生产 | 硬件实物 | 数管系统硬件平台 | 控制节点 | 自研 | 基测 | 周庆飞 | 2020-02-15 | 2020-05-30
2.1.1.1 | 数管硬件平台方案设计 | 数管硬件平台方案设计 | 方案报告 | 数管硬件平台设计方案报告 | 控制节点 | 自研 | 基测 | 周庆飞 | 2020-02-15 | 2020-03-15
2.1.1.2 | OC指令模块和存储模块PCB设计 | OC指令模块和存储模块PCB设计 | 电路原理图 | OC指令模块和存储模块PCB文件 | 控制节点 | 自研 | 基测 | 刘文旭 | 2020-03-01 | 2020-03-20 | 外协费 | 2
2.1.1.3 | 数管BDA模块物料采购 | CPU模块、电源模块、交换模块、CAN通信模块、多串口模块、OC指令模块、存储模块、调试工板元器件等采购 | 硬件实物 | 元器件、航插、连接器等 | 控制节点 | 采购 | 基测 | 周庆飞 | 2020-03-31 | 2020-05-30 | 材料费 | 25
2.1.1.4 | 数管BDA模块PCB制板 | CPU模块、电源模块、交换模块、CAN通信模块、多串口模块、OC指令模块、存储模块、调试工板PCB制版 | 硬件实物 | CPU模块、电源模块、交换模块、CAN通信模块、多串口模块、OC指令模块、存储模块、调试工板PCB板 | 控制节点 | 外协 | 基测 | 周庆飞 | 2020-04-16 | 2020-05-20 | 外协费 | 4.5
2.1.1.5 | 数管BDA模块电装加工 | CPU模块、电源模块、交换模块、CAN通信模块、多串口模块、OC指令模块、存储模块、调试工板电装加工 | 硬件实物 | CPU模块、电源模块、交换模块、CAN通信模块、多串口模块、OC指令模块、存储模块、调试工板电路板 | 控制节点 | 外协 | 基测 | 周庆飞 | 2020-04-16 | 2020-05-30 | 外协费 | 6
2.1.1.6 | 数管BDA模块结构件加工 | CPU模块、电源模块、交换模块、CAN通信模块、多串口模块、OC指令模块、存储模块、调试工板结构加工 | 硬件实物 | CPU模块、电源模块、交换模块、CAN通信模块、多串口模块、OC指令模块、存储模块、调试工板结构 | 控制节点 | 外协 | 基测 | 周庆飞 | 2020-04-16 | 2020-05-30 | 外协费 | 2.5
2.1.1.7 | 数管硬件平台联合调试 | CPU模块、电源模块、交换模块、CAN通信模块、多串口模块、OC指令模块、存储模块联合调试 | 硬件模块 | CPU模块、电源模块、交换模块、CAN通信模块、多串口模块、OC指令模块、存储模块 | 控制节点 | 自研 | 基测 | 周庆飞 | 2020-03-01 | 2020-05-30
2.1.2 | 数管嵌入式实时操作系统设计与开发 | 完成数管操作系统移植及驱动实时性适配 | 软件程序 | 数管嵌入式实时操作系统 | 控制节点 | 自研 | 系统工程 | 解梦迪 | 2020-03-02 | 2020-06-15
2.1.2.1 | 基于linux preempt实时操作系统移植、模块驱动实时性适配设计 | 完成数管操作系统移植及实时性适配方案设计 | 研究报告 | 数管操作系统移植及实时性适配设计方案报告 | 控制节点 | 自研 | 系统工程 | 解梦迪 | 2020-03-02 | 2020-03-15
2.1.2.2 | 基于linux preempt实时操作系统移植boot流程分析和zynq的代码分析 | 完成开发环境搭建和代码分析工作 | 技术文档 | ZYNQ启动流程分析报告 | 控制节点 | 外协 | 系统工程 | 解梦迪 | 2020-03-16 | 2020-04-04
2.1.2.3 | 适配ZYNQ芯片BSP底层支持驱动包 | 适配ZYNQ芯片BSP底层支持驱动包 | 软件代码 | 内核补丁、驱动实时性适配代码 | 控制节点 | 外协 | 系统工程 | 解梦迪 | 2020-04-05 | 2020-04-30 | 外协费 | 7
2.1.2.4 | LINUX内核优化 | LINUX内核优化 | 软件代码 | 软件代码 | 控制节点 | 外协 | 系统工程 | 解梦迪 | 2020-05-01 | 2020-05-14 | 外协费 | 5
2.1.2.5 | LINUX系统优化 | LINUX系统优化 | 软件代码 | 软件代码 | 控制节点 | 外协 | 系统工程 | 解梦迪 | 2020-05-15 | 2020-05-31 | 外协费 | 5
2.1.2.6 | 内核实时性评测及应用开发技术支持 | 内核实时性评测及应用开发技术支持 | 评测报告 | 评测报告 | 控制节点 | 外协 | 系统工程 | 解梦迪 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 外协费 | 4
2.1.3 | 数管嵌入式应用软件设计与开发 | 数管嵌入式应用软件设计与开发 | 软件程序 | 数管嵌入式应用软件包 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-04-22 | 2020-06-15
2.1.3.1 | 数管嵌入式应用软件详细设计 | 数管嵌入式应用软件详细设计 | 设计方案 | 软件详细设计方案 | 控制节点 | 自研 | 信息化 | 张强 | 2020-04-22 | 2020-04-30
2.1.3.2 | 数管嵌入式应用软件开发实施 | 数管嵌入式应用软件开发实施 | 软件程序 | 数管应用软件包 | 控制节点 | 外协 | 信息化 | 张强 | 2020-05-01 | 2020-06-10 | 外协费 | 20
2.1.3.3 | 指令和数据收发协议配置 | 完成指令和数据收发协议配置 | 软件程序 | 指令和数据收发协议配置文件 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-06-10 | 2020-06-15
2.1.4 | 数管结构设计与生产 | 数管结构设计与生产 | 硬件实物 | 数管上架结构 | 控制节点 | 自研 | 生产部 | 吕延军 | 2020-03-16 | 2020-06-15
2.1.4.1 | 数管结构设计 | 数管结构设计 | 结构设计图 | 结构三维图纸 | 控制节点 | 自研 | 生产部 | 吕延军 | 2020-03-16 | 2020-04-19
2.1.4.2 | 数管结构加工生产 | 数管结构加工生产 | 硬件实物 | 数管结构 | 控制节点 | 外协 | 生产部 | 吕延军 | 2020-04-20 | 2020-06-15 | 外协费 | 3
2.1.5 | 数管系统电装集成联调 | 数管系统电装及软硬件联合调试 | 整机初样 | 数管系统初样 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2.1.5.1 | 航插及电缆采购 | 数管电装所需航插及电缆采购 | 硬件实物 | 航插及电缆等 | 控制节点 | 外协 | 生产部 | 吕延军 | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 材料费 | 4
2.1.5.2 | 数管系统硬件装配及电装 | 数管硬件装配和电装 | 硬件实物 | 电缆网 | 控制节点 | 外协 | 生产部 | 吕延军 | 2020-06-01 | 2020-06-15
2.1.5.3 | 数管系统硬件平台与操作系统调试 | 数管系统硬件平台与操作系统调试 | 系统实物 | 数管系统实物 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-06-01 | 2020-06-07
2.1.5.4 | 数管系统整机联调 | 数管系统软硬件联调 | 整机初样 | 数管系统初样 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-06-08 | 2020-06-15
2.1.6 | 数管系统环境试验与整改 | 数管系统环境试验与整改 | 整机正样 | 数管系统正样 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-06-16 | 2020-06-30
2.1.6.1 | 环境试验 | 高低温试验、振动试验、冲击试验、低气压、电磁兼容试验 | 试验报告 | 环境试验报告 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 外协费 | 6.35
2.1.6.2 | 数管系统整改 | 对环境试验出现问题进行整改 | 硬件实物 | 硬件及结构整改 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-06-24 | 2020-06-30
2.2 | 研究内容2：地面实时监视软件设计与开发 | 地面实时监视软件设计与开发 | 软件程序 | 地面实时监视软件 | 里程碑 | 自研 | 信息化 | 任朝旭 | 2020-02-10 | 2020-06-28
2.2.1 | 地面实时监视软件需求分析 | 地面实时监视软件需求分析 | 研究报告 | 地面实时监视软件需求分析报告 | 里程碑 | 自研 | 信息化 | 任朝旭 | 2020-02-10 | 2020-03-01
2.2.2 | 地面实时监视软件设计详细方案设计 | 地面实时监视软件设计详细方案设计 | 方案报告 | 地面实时监视软件设计详细方案设计报告 | 控制节点 | 自研 | 信息化 | 任朝旭 | 2020-03-02 | 2020-03-29
2.2.3 | 地面实时监视软件设计与开发 | 地面实时监视软件设计与开发 | 软件程序 | 地面实时监视软件包 | 控制节点 | 外协 | 信息化 | 任朝旭 | 2020-03-30 | 2020-06-28
2.2.3.1 | 数据接收模块开发 | 完成数据接收模块开发 | 软件代码 | 数据接收模块软件代码 | 控制节点 | 外协 | 信息化 | 任朝旭 | 2020-03-30 | 2020-04-12 | 外协费 | 1
2.2.3.2 | 试验场景三维展示功能模块开发 | 完成试验场景三维展示功能模块开发 | 软件代码 | 试验场景三维展示功能模块软件代码 | 控制节点 | 外协 | 信息化 | 任朝旭 | 2020-04-13 | 2020-05-03 | 外协费 | 5
2.2.3.3 | 飞机动态航迹显示功能模块开发、试验关键信息提示功能模块开发 | 完成飞机动态航迹显示功能模块开发、试验关键信息提示功能模块开发 | 软件代码 | 飞机动态航迹显示功能模块开发、试验关键信息提示功能模块软件代码 | 控制节点 | 外协 | 信息化 | 任朝旭 | 2020-05-04 | 2020-05-17 | 外协费 | 3
2.2.3.4 | 载荷状态监控功能模块模块开发 | 完成载荷状态监控功能模块模块开发 | 软件代码 | 载荷状态监控功能模块模块软件代码 | 控制节点 | 外协 | 信息化 | 任朝旭 | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 外协费 | 4
2.2.3.5 | 情报数据展示功能模块开发 | 完成情报数据展示功能模块开发 | 软件代码 | 情报数据展示功能模块软件代码 | 控制节点 | 外协 | 信息化 | 任朝旭 | 2020-06-01 | 2020-06-14 | 外协费 | 2
2.2.4 | 地面实时监视软件设计使用说明 | 地面实时监视软件设计使用说明 | 研究报告 | 地面实时监视软件设计使用说明书 | 控制节点 | 自研 | 信息化 | 任朝旭 | 2020-06-15 | 2020-06-28
2.3 | 研究内容3：多平台地面桌面联试 | 多平台地面桌面联试 | 综合成果 |  | 检查节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-04-16 | 2020-08-30
2.3.1 | 多平台地面桌面联试方案设计 | 多平台地面桌面联试方案设计 | 方案报告 | 设计方案 测试大纲 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-04-16 | 2020-05-30
2.3.2 | 物料采购 | 系统联试所需航插采购、交换机、数管运输所需包装箱 | 硬件实物 | 航插、连接器、包装箱等 | 控制节点 | 外协 | 生产部 | 吕延军 | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 材料费 | 8
2.3.3 | 连接电缆设计加工 | 完成地面桌面联试载荷连接电缆设计及制作 | 硬件实物 | 连接电缆 | 控制节点 | 外协 | 生产部 | 吕延军 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 外协费 | 5
2.3.4 | 地面桌面联试实施 | 多平台地面桌面联试实施 | 测试报告 | 测试报告 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 事务费 | 6
3 | 参与外场试验
3.1 | 外场试验准备
3.1.1 | 配合外场试验大纲编写 | 配合外场试验大纲编写 | 测试大纲 | 测试大纲 | 控制节点 | 合作 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-07-01 | 2020-08-30
3.1.2 | 物料采购 | 完成遥测风向风速仪、外场供电电缆等物料的采购 | 硬件实物 | 遥测风向风速仪、外场供电电缆等物料 | 控制节点 | 采购 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 材料费 | 31.61
3.1.3 | 地面目标车租赁 | 完成地面目标车租赁 | 技术服务 | 地面目标车租赁服务 | 控制节点 | 外协 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 专用费 | 9.3
3.1.4 | 外场发电车租赁 | 完成外场发电车租赁 | 技术服务 | 外场发电车租赁服务 | 控制节点 | 外协 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 专用费 | 18.9
3.1.5 | 角反射器加工制作 | 完成角反射器加工制作 | 硬件实物 | 完成角反射器加工制作 | 控制节点 | 外协 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 专用费 | 6
3.1.6 | 地面接收方舱改造及租赁 | 完成地面接收方舱改造及租赁 | 技术服务 | 地面接收方舱改造及技术服务 | 控制节点 | 外协 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 外协费 | 50
3.2 | 外场试验实施
3.2.1 | 数管系统及地面实时监视软件外场联试 | 参与外场试验，并配合完成试验报告编写 | 测试报告 | 试验报告 | 控制节点 | 合作 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 事务费 | 18
3.2.2 | 演示验证短片录制 | 完成外场试验演示验证短片录制 | 视频 | 外城演示验证视频 | 控制节点 | 外协 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 外协费 | 25
3.2.3 | 外场供电 | 完成气球平台和地面方舱的供电 |  | 外场供电 | 控制节点 | 采购 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 燃料动力费 | 4.92
4 | 验收与结题 | 完成课题成果、财务、综合等内外部各类验收最终结题 | 评审意见 |  | 里程碑 |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-30
4.1 | 验收准备 | 完成验收前各类准备工作 | 综合成果 | 课题验收前所有成果 | 控制节点 | 合作 | 总体部 | 课题组 | 2020-11-01 | 2020-11-15
4.1.1 | 成果整理 | 完成合同规定的所有成果形式整理工作 | 综合成果 | 合同规定的软件成果、硬件成果、系统成果、知识产权成果等 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-11-01 | 2020-11-07
4.1.2 | 验收文件整理 | 完成合同规定的以及验收程序所必须的所有文档资料整理工作 | 研究报告 | 合同规定的以及验收程序规定的验收文档资料 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-11-01 | 2020-11-07
4.1.3 | 内部检查与测试 | 完成课题的公司内部检查测试准备工作，并根据审查建议修改完善课题成果 | 综合成果 | 合同规定的软件成果、硬件成果、系统成果、知识产权成果、文档技术资料成果、自测试报告、测试大纲等 | 控制节点 | 自研 | 总体部 | 闫德顺 | 2020-11-08 | 2020-11-15
4.2 | 专家组现场成果测试 | 完成专家组现场成果测试前所有准备工作，顺利通过成果测试 | 综合成果 | 成果测试汇报PPT；验收测试大纲；成果清单；自测试报告；软硬件实物成果；文档资料成果；知识产权成果；评审意见 | 里程碑 | 自研 | 总体部 | 课题组 研发中心 | 2020-11-16 | 2020-11-30
4.3 | 综合验收答辩 | 完成课题最终验收的研制总结PPT和研制总结报告、财务审查报告、验收书等相关材料准备，并完成最终答辩和专家质疑。 | 评审意见 | 综合答辩PPT；研制总结报告；财务审计报告；验收申请文件（成套）；验收书；备查软硬件实物成果及技术资料成果；应用等证明性文件； | 里程碑 | 合作 | 总体部 | 课题组 | 2020-12-01 | 2020-12-30
4.4 | 财务验收或审计 | 完成课题验收过程中的经费审计工作，准备好各类财务清单、票据、合同手续及其对应的软硬件实物成果和文档资料成果 | 审计报告 | 财务审计报告，合同规定的全部软硬件实物成果和技术资料成果 | 检查节点 | 自研 | 研发中心 | 课题组 研发中心 纪检

## 字典
成果形式 | 实现方式 | 密级 | 节点标识 | 费用类型 | 项目来源 | 装备发展部 | 国防科工局 | 集团 | 责任部门 | 所属专业 | 课题组
研究报告 | 自研 |  | 里程碑 | 事务费 | 装备发展部 | 共用技术预研 | 国防基础科研一般 | 自主创新 | 系统一部 | 微波毫米波测试技术
方案报告 | 外协 | 内部 | 检查节点 | 材料费 | 国防科工局 | 领域基金 | 国防基础科研重点 |  | 系统二部 | 光电与通信测试技术
试验报告 | 采购 | 非密 | 控制节点 | 外协费 | 军科院创新院 | 共用信息系统预研 | 国防基础科研重大 |  | 总体部 | 装备试验测试技术
国防报告 | 合作 |  |  | 专用费 |  | 军用仪器型号预研 |  |  | 合作单位 | 故障诊断与故障预测技术
专利 |  |  |  | 燃料动力费 |  | 联合基金 |  |  | 基测 | 测试性设计评估技术
任务书 |  |  |  | 固定资产 使用费 |  | 高分专项 |  |  | 信息化 | 装备自动测试技术
电路原理图 |  |  |  | 工资费 |  |  |  |  | 生产部 | 芯片测试技术
PCB设计图 |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 系统工程
结构设计图 |  |  |  | 收益 |  |  |  |  | 测诊
整机初样 |  |  |  | 不可预见费 |  |  |  |  | 研发中心
整机正样 | [8 empty] | 外协单位
子系统
系统实物
硬件实物
硬件模块
软件代码
软件程序
固件程序
申请表
测试大纲
审计报告
评审意见
自测试报告
策划表
综合成果